## Slide 1
PUENTE SOBRE EL ESTUARIO DEL RIO CHONE

## Slide 2: SUMARIO
DATOS TÉCNICOS GENERALES
PERFIL ESTRATIGRÁFICO
PROCESO CONSTRUCTIVO
APORTES TECNOLÓGICOS
CONCLUSIONES

## Slide 3: MAPA VIAL DEL PAIS

## Slide 4
BAHIA DE CARAQUEZ
SAN VICENTE
ESTUARIO RIO CHONE
Tramo Central
Acceso Bahìa
Acceso San Vicente
Aeropuerto Los Perales
Puente Bahía San Vicente
INFORMACION GENERAL
SITIO IMPLANTACIÓN
SECTORES DEFINIDOS
RESTRICCIONES DEL TERRENO
CANALES NAVEGACIÓN

## Slide 5
ESQUEMA GENERAL DEL PROYECTO
LONGITUD TOTAL: 1980 m
  TRAMO ACCESO BAHIA: 120 m (6 TRAMOS DE 20 m)
  TRAMO CENTRAL: 1710 m (38 TRAMOS DE 45 m)
  TRAMO ACCESO SAN VICENTE: 150 m (5 TRAMOS DE 30 m)
ANCHO: 13,20 m
  2 CARRILES VEHICULARES DE 3.60 M
  2 ESPLADONES DE EMERGENCIA DE 1.20 M
  1 CARRIL DE CICLOVÍA DE 3 M
  2 BORDILLOS DE SEGURIDAD DE 0.30 M
  TIEMPO DE EJECUCIÓN: 34 MESES (ENE 2008 OCT 2010)
  COSTO $ 101´239.450

## Slide 6
ASESORIA TECNICA
LEGAL
SEGURIDAD SALUD
Y AMBIENTE
COMUNICACION
SOCIAL
COMUNICACION Y
SISTEMAS
ADMINISTRATIVO
FINANCIERO
PLANILLAJE
ASESORES
TECNICOS
DISEÑO
TOPOGRAFÌA
PROVISIÒN
CONSTRUCCIÒN
COSTOS
CUERPO DE ING. DEL EJERCITO
GRUPO DE TRABAJO MANABI
DEPARTAMENTO
FINANCIERO
DEPARTAMENTO
DE LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE
R.R. H.H.
ESTRUCTURA ORGANICA GRUPO DE TRABAJO MANABI
COMITE DE TOMA
DE DECISIONES
PERSONAL
MILITAR
PERSONAL
SP. Y TP.
BIENESTAR DEL
PERSONAL
DISPENSARIO
MEDICO
CONTADOR
COORDINADOR
FINANCIERO
ACTIVOS
FIJOS
PAGADOR
KARDISTA
ARCHIVO
AUXILIAR
SUPERINTENDENCIA
TÈCNICA
EVALUACIÒN
Y GESTIÓN
COSTOS Y CONTROL
PROGRAMADO
CONTROL DE
CALIDAD
HIDRAULICO
VIAL
DIBUJO
SUB CONTRATOS
ESTRUCTURAL
EQUIPO DE
TRABAJO 1
EQUIPO DE
TRABAJO 2
EQUIPO DE
TRABAJO 3
CORTE Y
FIGURADO
ARMADO
HIERRO
PLANTA
LABORATORIO
HORMIGON
MAQUINARIA
Y TRANSPORTE
PREFABRICADOS
FRENTE BAHIA
FRENTE SAN
VICENTE
F.VIGA TRAMO
CENTRAL
PATIO DE
MANIOBRAS
SUB
CONTRAISTAS
MANTENIMIENTO
TRANSPORTE Y
MAQUINARIA
INSTALACIONES
MAQUINARIA Y
EQUIPOS
DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES
BODEGA
CENTRAL
BOGEGA SAN
VICENTE
LIVIANO
MEDIANO
PESADO
TRANSPORTE
FLUVIAL
ABASTECIMIENTO
GERENCIA DE
PROYECTO
Elaborado por Crnl..P. Mosquera
Gerente Proyecto Puente Rio Chone
Aprobado por Crnl. D. Santander
Jefe Desarrrollo Institucional
Aprobado por Grab. M. Vera
Comandante CEE
SECCIÒN
TECNICA
ORGANIGRAMA G.T.M

## Slide 8
 | PERSONAL ORGANICO DEL CEE |  |  | 
 | PERSONAL MILITAR |  | 40 | 
 | PERSONAL DE SERVIDORES Y TRABAJADORES PUBLICOS |  | 285 | 
 | TOTAL |  | 325 | 
 | PERSONAL DE EMPRESAS SUBCONTRATISTAS |  |  | 
 | METALZAN |  | 115 | 
 | DICOPLAN |  | 19 | 
 | DITELME |  | 110 | 
 | CPMP (CIPORT-TECNAC-SIDERMET) |  | 30 | 
 | IMETECO |  | 80 | 
 | JPYA |  | 22 | 
 | SUBIA&SUBIA |  | 25 | 
 | VARIOS |  | 17 | 
 | TOTAL |  | 418 | 
 | PERSONAL DEL CEE |  | 285 | 
 | PERSONAL DE EMPRESAS SUBCONTRATISTAS |  | 418 | 
 | TOTAL DE PERSONAL QUE LABORÓ EN LA CONSTRUCCION DEL PUENTE BAHIA – SAN VICENTE |  | 743 | 
PERSONAL QUE LABORA EN EL GT MANABI

## Slide 9
PLANTAS DE HORMIGON 60 M3/ HORA | 3
MIXERS DE 7 M3 | 10
MOTONIVELADORAS | 2
RODILLOS | 3
CARGADORAS | 3
VOLQUETAS | 22
CISTERNAS DE CEMENTO | 6
SILOS DE CEMENTO | 6
GRUAS 100- 250 TON | 5
BARCAZAS 400 - 800 TON | 5
REMOLCADORES | 5
MARTILLOS VIBRATORIOS | 3
MARTILLOS IMPACTO 70000 LBS/PIE | 2
TOTAL | 75
MAQUINARIA Y EQUIPOS EMPLEADOS EN EL PROYECTO

## Slide 10
PROCESO CONSTRUCTIVO

## Slide 11
Lámpara de Acero
Ciclovia
Pilotes Tubulares de Acero A 588
Calzada Vehicular
Columnas
Zapata
Vigas
13.20 m
AisladoresSismicos
Barandales Metálicos
Cabezal
CIMENTACIÓN PROFUDA
SUB
ESTRUCTURA
SOBRE
ESTRUCTURA
ACABADOS
N+11.95
N+9.288
N+7.688
N+2.330
N+0.68
N+0.00
SECCION TRANSVERSAL TIPO (OTROS PUENTES)

## Slide 12
P7
CONCEPTO: ESTRUCTURAL-GEOTÉCNICO-HIDRÁULICO
PERFIL ESTRATIGRÁFICO (DEFINICIÓN DE COTA DESPLANTE)
DIFERENCIA DE MAREAS (SPLASH ZONE)

## Slide 13
PILOTAJE (PROCESO FLEXIBLE CLAVE TOPOGRAFÍA)

## Slide 14
Llegada de Pilotes y Almacenamiento en Patio de Maniobras
Suelda de Pilotes y Pruebas de Ultrasonido
PILOTAJE

## Slide 15
Colocación Obra Falsa e Hinca con Martillo Vibratorio
Obra Falsa
Barcaza
Maestra
Martillo Vibratorio
Hinca
Pilote Friccional
Suelda de Pilotes e Hinca con Martillo de Impacto según PDA
PILOTAJE

## Slide 16
Del 15 al 17 Enero /2009 (7 Pruebas)
COMPROBACIÓN DEL PILOTAJE
PRUEBAS PDA (APLICACIÓN MECATRÓNICA EN MEGAOBRAS)
 |  | P7 - 7 | P7 - 8 | P44 - 7 | P46 -3 | P46 - 6 | P46 - 9
PROFUNDIDAD |  | 26,48 | 27,92 | 76,74 | 57,6 | 57,41 | 57,54

## Slide 17
Núm. de Pilotes
RENDIMIENTO ALCANZADO DURANTE EL HINCADO DE PILOTES
DIC 2008
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP- OCT
NOV
DIC 2009
TOTAL 335 PILOTES
SE EMPLEÓ 11.000 TONELADAS DE ACERO A588

## Slide 18: SUBESTRUCTURA (ZAPATAS)
ARMADO DE ZAPATA EN TIERRA (DISEÑO PARTICIONADO)
COLOCACION DE ZAPATA
FUNDICION DE ZAPATA (MAREAS)
ENCOFRADO DE ZAPATA
HORMIGON UTILIZADO | HIERRO UTILIZADO
5.320 M³ | 760.000 Kg.

## Slide 19: SUBESTRUCTURA (COLUMNAS)
FUNDICION DE COLUMNA
ARMADO DE COLUMNA (PAQUETES)
COLOCACION DE COLUMNA
UBICACIÓN DE COLUMNA
HORMIGON UTILIZADO | HIERRO UTILIZADO
1.140 M³ | 1’064.000 Kg.

## Slide 20: SUBESTRUCTURA (CABEZALES)
FUNDICION DE CABEZAL
ARMADO DE CABEZAL (RIOSTRAS)
COLOCACION DE CABEZAL
ENCOFRADO DE CABEZAL
HORMIGON UTILIZADO | HIERRO UTILIZADO
7.790 M³ | 684.000 Kg.

## Slide 21
INNOVACIONES TECNOLOGICAS EN EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL ESTUARIO DEL RÍO CHONE (BAHÍA-SAN VICENTE)

## Slide 22
PRUEBAS DINAMICAS EN PILOTES FRICCIONALES
1. Colocación de sensores en los pilotes a ser probados: permiten medir deformación y aceleración
2. Se practica una rehinca a los pilotes en los que se realizará la prueba, se emplea un martillo a percusión

## Slide 23
PRUEBAS DINAMICAS EN PILOTES FRICCIONALES
3. Se toman los resultados de campo, de los cuales se conoce la capacidad portante total del pilote PDA
4. A través de un Programa Computacional CAPWAP (Tecnología desarrollada por empresa GRL GLOBAL ROUSCHE LIKINGS) se llega a conocer cual es la capacidad portante del suelo en sus diferentes estratos, a fricción y a punta o si no tiene aporte alguno (suelos licuables)
DATOS QUE SE OBTIENE:
-Capacidad Portante del pilote.
-Energía Transferida.
-Integridad del Pilote
-Resistencia de Suelo

## Slide 24
Número de Pilotes
RENDIMIENTO DE LA HINCA DE PILOTES EN EL TRAMO CENTRAL
DIC 2008
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP- OCT
NOV
DIC 2009

## Slide 25
Del 15 al 17 Enero /2009 (7 Pruebas)
Ton
Pilas sometidas a pruebas
Factor de Seguridad
Promedio: 2.5
RESULTADOS OBTENIDOS
Carga (TN)

## Slide 26
VENTAJAS DEL EMPLEO DE LAS PRUEBAS DINÁMICAS
Se realizaron pruebas en mas de la tercera parte de todos los pilotes del puente, lo que se traduce en nivel de seguridad en la cimentación profunda que no tienen ninguna obra de ingeniería en el país. En los procesos tradicionales se ensaya un solo pilote auxiliar que no forma parte de la estructura.
Durante las pruebas no se interfiere el proceso de hincado de los pilotes, pues los ensayos son de ejecución rápida.
En caso de que la prueba detecte que el suelo en el cual se soporta un pilote, no desarrolla la capacidad necesaria, mediante el mismo ensayo se puede rehincar el pilote hasta la profundidad que si desarrolle la capacidad requerida.
El costo de 100 pruebas dinámicas es equivalente a 1 prueba tradicional (Osterberg o similar), lo cual lo hace muy conveniente en el campo económico.

## Slide 27
Edificio sin Aislación
Edificio con Aislación
AISLADORES SISMICOS UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE BAHÍA SAN VICENTE
Se puede apreciar que ante una misma solicitación sísmica se obtienen diferentes espectros de respuesta
AISLADORES SÍSMICOS empleados en el puente, son de última generación, patentados por la empresa EPS EARTHQUAKE PROTECTION SYSTEMS (triple péndulo) cumplen doble función:
-disipar energía ante la presencia de un sismo, permitiendo que el tablero del puente tenga un desplazamiento
- Aislar el sismo la subestructura de la sobrestructura que es en donde se encuentra la carga viva (vehículos, personas)

## Slide 28
AISLADORES SISMICOS
Instalación de los aisladores sísmicos sobre los cabezales, se colocan sobre una capa de grout autonivelante
El anclaje final debe ser corregido exactamente en el sitio, tanto en ubicación como en nivelación, para recibir a las vigas de 37 y 40,6 metros de luz.

## Slide 29
Izado y asentamiento de
viga sobre los aisladores sísmicos

## Slide 30
VENTAJAS DEL EMPLEO DE AISLADORES SÍSMICOS
Los altos niveles de seguridad logrados en el puente Bahía San Vicente ante la acción de sismos severos, no tienen equivalente en ninguna obra de ingeniería del país.
Las fuerzas sísmicas que actúan sobre la estructuras disminuyen a menos de la tercer parte de las que se producirían con una estructura convencional.
Luego de ocurrido el sismo de diseño, el daño verificable en el puente solamente se producirá en elementos secundarios, de modo que el puente se mantendrá totalmente operable. Los puentes diseñados sin incluir estos sistemas de aislamiento sísmico, sufren daños importantes que requieren reparación previa a su reutilización.
El personal que utiliza el viaducto durante un sismo severo, lo percibe como si fuera un sismo moderado, lo que elimina problemas generados por el pánico de los usuarios del puente.
El empleo de aisladores sísmicos no incrementa los costos de la obra, debido a que el costo de este sistema se compensa con una disminución en el costo de la estructura, debido a la disminución de las fuerzas sísmicas actuantes.

## Slide 31
ELEMENTO | TOTAL
ZAPATAS | 40/40
COLUMNAS | 40/40
CABEZALES | 40/40
2009
2009

## Slide 32
Alto riesgo sísmico, inversión
Edificio sin Aislación Edificio con Aislación
AISLAMIENTO SISMICO
INSTALACION DE AISLADORES
NIVELACION DE AISLADORES
AISLADORES SISMICOS (TRIPLE PENDULO)

## Slide 33: SOBREESTRUCTURA (VIGAS)
ARMADO DE PISTA
ARMADO DE HIERRO INFERIOR
ARMADO DE ALMA DE VIGA
COLOCACION DE DUCTOS
COLOCACION DE TORONES
ENCOFRADO DE VIGA
FUNDICION DE VIGA
DESENCOFRADO DE VIGA
CURADO DE LA VIGA
TENSADO DE VIGA

## Slide 34: MONTAJE DE VIGAS
HORMIGON UTILIZADO | HIERRO UTILIZADO
5.472 M³ | 820.800 Kg.

## Slide 35
Chart: RENDIMIENTO EN VIGAS FUNDIDAS POR MES (EN SITIO)
| DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO
# DE VIGAS FUNDIDAS | 13 | 8 | 17 | 55 | 27 | 64 | 45
13
8
17
55
27
64
45
Núm. de VIGAS
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO

## Slide 36
CEE - PUENTE BAHIA – SAN VICENTE
Perspectiva Escalera de Acceso Peatonal
Pared de Escalar
RAMPA CICLOVIA

## Slide 37
Cabeza Pila Tipo Con luces LED incorporadas
PRUEBAS REALES CON LUCES ORNAMENTALES
ILUMINACION ORNAMENTAL

## Slide 38
ILUMINACION ORNAMENTAL

## Slide 39
Poste metálico peatonal
22.50
22.50
22.50
22.50
Calzada
Carril de Refugio
Poste metálico vehicular
Lámpara Peatonal
13.20
ILUMINACIONVEHICULAR
Barandales
ILUMINACION VEHICULAR

## Slide 40
Símbolos en
alto relieve,
15.00
CICLOVIA
CAMINERIA
CALZADA VEHICULAR
BALCON
REFUGIO
2.40
BALCON
Símbolos en Alto Relieve
CAMINERIA
CICLOVIA
3.00
0.50
BALCONES

## Slide 41
CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO
ACCESO SAN VICENTE
GRUPO DE TRABAJO MANABI

## Slide 42
CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO
ACCESO BAHIA
GRUPO DE TRABAJO MANABI

## Slide 43
OBRAS IMPORTANTES PERMITEN MANTENER PERSONAL ENTRENADO, RENOVAR EQUIPO Y SER UN SIGNIFICATIVO APORTE A LA INGENIERÍA DEL PAÍS (CEE REFERENTE CONSTR)
IMPORTANCIA DE LOS ESTUDIOS ESTRATIGRAFICOS (DEFINIR CIMENTACIÓN PROFUNDA).
PROCESO CONSTRUCTIVO FLEXIBLE PERMITE ALCANZAR MAYOR EFICACIA Y EFICIENCIA (AUMENTA RENDIMIENTOS)
ELEMENTOS PREFABRICADOS POSTENSADOS FUERA DE FABRICA (FACILIDAD CONSTRUCTIVA).
GTs CEE TIENDEN A ESPECIALIZACIÓN: PUENTES, VÍAS, AEROPUERTOS (CONFORMADA POR EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS). MOVILIDAD E INGENIERÍA EN GENERAL
INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA (PDA Y AISLADORES SÍSMICOS)
SOPORTE TECNOLÓGICO PERMITE INTEGRAR EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS (SOFTWARE ULTIMA GENERACIÓN: VECTOR WORKS ,GOLDEN SEAL )
TECNICOS Y MANO DE OBRA ECUATORIANA CON UN INDICE DE CERO ACCIDENTES (EMPODERAMIENTO Y LIDERAZGO EFECTIVO)
CONCLUSIONES

## Slide 44
CUERPO DE INGENIEROS DEL EJERCITO
“APOYANDO AL DESARROLLO DEL PAIS CON EL ESFUERZO Y EL INGENIO DEL SOLDADO ECUATORIANO”
MISIÓN CUMPLIDA